## Blad1
Burndown Chart
Backlog ID | User Stories | Initial Estimate | time axis 2023-04-19 to 2023-06-16
Day 0 | time axis 2023-04-19 to 2023-06-16
Index, Signup | Index, Signup | 6 | 2023-05-01: 2; 2023-05-02: 2; 2023-05-03: 1; 2023-05-04: 1; 2023-05-05: -1; 2023-05-06: 1; 2023-05-07: -1; 2023-05-08: 1
CV Omgeving (Client) | CV Omgeving (Client) | 8 | 2023-05-10: 2; 2023-05-14: 1; 2023-05-25: 1; 2023-05-26: 1; 2023-05-29: 1; 2023-06-02: 1; 2023-06-08: 1
Database | Database | 4 | 2023-04-28: 1; 2023-04-29: 3; 2023-05-08: -1; 2023-05-09: 1
PDO-connectie | PDO-connectie | 1 | bar: 2023-04-30
Inlog scherm | Inlog scherm | 2 | 2023-05-01: 1; 2023-05-03: -1; 2023-05-04: 2; 2023-05-05: -1; 2023-05-06: 1; 2023-05-07: -1; 2023-05-08: 1; 2023-05-14: -1; 2023-05-15: 1
Registreer scherm | Registreer scherm | 2 | 2023-05-02: 1; 2023-05-03: -1; 2023-05-04: 2; 2023-05-05: -1; 2023-05-06: 1; 2023-05-07: -1; 2023-05-08: 1; 2023-05-14: -1; 2023-05-15: 1
Error Messages | Error Messages | 2 | 2023-05-14: 2
CV Onderdelen | CV Onderdelen | 6 | 2023-05-26: 3; 2023-06-01: 1; 2023-06-07: 1; 2023-06-09: 1
Inlognaam zien | Inlognaam zien | 1 | bar: 2023-05-07
Download PDF | Download PDF | 3 | 2023-06-16: 2
Account settings | Account settings | 3 | bar: 2023-05-11 to 2023-05-13; 2023-05-23 to 2023-05-26
CRUD1 | CRUD1 | 6 | 2023-05-11: 4; 2023-05-12: -1; 2023-05-13: 1; 2023-05-14: -1; 2023-05-15: 1; 2023-05-16: -1; 2023-05-17: 1; 2023-05-18: -1; 2023-05-19: 1; 2023-05-20: -1; 2023-05-21: 1; 2023-05-27: -1; 2023-05-28: 1; 2023-05-29: 2
CRUD2 | CRUD2 | 6 | 2023-05-24: 1; 2023-05-25: 1; 2023-05-26: -1; 2023-05-27: 1; 2023-05-28: -1; 2023-05-29: 1; 2023-05-30: -1; 2023-05-31: 1; 2023-06-01: -1; 2023-06-02: 1; 2023-06-03: -1; 2023-06-04: 1; 2023-06-05: -1; 2023-06-06: 1; 2023-06-07: -1; 2023-06-09: 1; 2023-06-10: 1; 2023-06-15: 1; 2023-06-16: 2
Wireframes |  | 1 | bar: 2023-04-21; 2023-05-31; 2023-06-11
ERD |  | 1 | bar: 2023-04-22; 2023-05-21; 2023-06-03
User Stories |  | 2 | bar: 2023-04-19 to 2023-04-20
Class Diagram |  | 1 | bar: 2023-04-27; 2023-05-21; 2023-06-16
Trello Backlog & Tasks Setup |  | 5 | bar: 2023-04-19; 2023-04-22 to 2023-04-25
Remaining Effort |  | 60 | 58 | 57 | 56 | 54 | 53 | 52 | 51 | 51 | 50 | 49 | 46 | 45 | 42 | 39 | 40 | 35 | 38 | 35 | 37 | 35 | 34 | 32 | 27 | 31 | 29 | 29 | 26 | 27 | 26 | 27 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 25 | 22 | 18 | 18 | 18 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1
Ideal Trend |  | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1